**Напрями реалізації програми**

**розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки**

**Великосеверинівської сільської ради (ОТГ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т. ч.** | | | | | | **Прогнозовані результати** |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | **2021** |
| **I. Забезпечення рівного доступу до отримання дошкільної освіти** | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | 1) відкриття нових груп у діючих ДНЗ | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 150,0 | | 150,0 | | - | - | Відкриття додаткових  2 груп.  Забезпечення потреб громади села у дошкільній освіті |
|  | 2) створення позашкільного навчального закладу | 2020 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | - | | - | | 200,0 | 200,0 | Створення 1 позашкільного навчального закладу |
|  | 3) відкриття груп, гуртків, секцій позашкільної освіти | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 200,0 | | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | Забезпечення доступу учнів до позашкільної освіти |
|  | 4) придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, вихованців та учителів до опорних шкіл | 2020 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | - | | 1200,0 | | - | - | Придбання 1 шкільного автобуса |
|  | 5) забезпечення утримання шкільних автобусів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 160,0 | | 170,0 | | 170,0 | 180,0 | Забезпечення якісного утримання шкільних автобусів |
| 2. Створення сучасного освітнього середовища та впровадження основних положень “Нової української школи” | 1) відкриття сучасних прогулянкових та спортивних майданчиків у дошкільних навчальних закладах | 2020-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 100,0 | | 80,0 | | 50,0 | 60,0 | Відкриття прогулянкового та спортивного майданчиків у дошкільних навчальних закладах |
|  | 2) придбання сучасного ігрового обладнання, твердого та м’якого інвентарю для дошкільних навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 100,0 | | 150,0 | | 120,0 | 80,0 | Приведення матеріальної бази освітніх закладів у відповідність до сучасних вимог |
|  | 3) забезпечення навчальних закладів сучасними меблями | 2017-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 150,0 | | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | Оновлення меблів освітніх закладів на 50% |
|  | 4) придбання навчальних кабінетів та сучасного обладнання для викладання навчальних дисциплін | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 100,0 | | 100,0 | | 90,0 | 90,0 | Придбання 8 навчальних кабінетів та обладнання для 2 навчальних закладів |
|  | 5) оновлення комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | Придбання комп'ютерної техніки та мультимідійного обладнання. Формування технологічної компетентності вчителя і учня. |
|  | 6) забезпечення підключення навчальних закладів до швидкісної мережі Інтернет | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | забезпечення функціонування підключення навчальних закладів до швидкісної мережі Інтернет |
|  | 7) забезпечення навчальних закладів ліцензійними та навчальними програмами, забезпечення різноманітності форм здобуття початкової освіти | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 10,0 | | 15,0 | | 20,0 | 20,0 | Забезпечення навчальних закладів сучасним програмним забезпеченням |
|  | 8) забезпечення навчальних закладів сучасною навчально-методичною, художньою літературою | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | Поліпшення та оновлення літературно-методичної бази освітніх закладів |
|  | 9) придбання спортивного обладнання та інвентарю для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 60,0 | Створення умов для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальних закладах |
| 3. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві | 1) забезпечення впровадження до профільного і профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, інвентаризація мережі шкіл для проектування мережі закладів ІІІ рівня (профільна школа) | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 100,0 | | 100,0 | | 150,0 | 150,0 | Введення профільної освіти у всіх класах старшої школи |
|  | 2) відкриття у загальноосвітніх навчальних закладах класів з поглибленим вивченням предметів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 150,0 | | 150,0 | | 200,0 | 200,0 | Розвиток обдарованості учнів освітніх закладів |
|  | 3) впровадження додаткових курсів за вибором, факультативів у загальноосвітніх навчальних закладах | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 50,0 | | 50,0 | | 100,0 | 100,0 | Поліпшення якості надання освітніх послуг |
|  | 4) організація дистанційного навчання | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 10,0 | | 10,0 | | 20,0 | 20,0 | Створення рівних умов для навчання учнів. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі |
|  | 5) проведення предметних олімпіад | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | Учні -учасники обласного та Всеукраїнського етапів предметних олімпіад |
|  | 6) проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | | | | | | | Формування в учнів навичок наукової діяльності та винахідництва |
|  | 7) встановлення та виплата районної премії дітям-переможцям учнівських олімпіад, змагань, турнірів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 20,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | Заохочення учнів до участі у олімпіадах, змаганнях, турнірах |
| 4. Мотивація вчителя до професійного і творчого розвитку | 1) встановлення та виплата премії Великосеверинівської сільської ради педагогічним працівникам, які навчають обдарованих дітей | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 40,0 | 40,0 | 50,0 | | 55,0 | Стимулювання творчого потенціалу педагогів |
|  | 2) підвищення кваліфікації вчителів-предметників | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | | 60,0 | Підвищення професійного рівня педагогів |
|  | 3) проведення методичних заходів для вчителів-предметників | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 3,0 | Забезпечення умов для професійного росту педагогів |
|  | 4) організація проведення конкурсів професійної майстерності | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | У межах кошторису на утримання виконавців (10,15,15,20) | | | | | Створення конкурентного середовища для професійного росту та обміну досвідом |
| 5. Орієнтація на потреби дитини, учня в освітньому просторі | 1) створення доступних умов для навчання та реабілітації для дітей з обмеженими функціональними можливостями (улаштування пандусів тощо) | 2019-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | Створення технічних умов для впровадження інклюзивної освіти |
|  | 2) введення до штатного розпису дошкільного навчального закладу посади вчителя-логопеда | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 100,0 | 120,0 | 130,0 | | 130,0 | Введення посади |
|  | 3) впровадження здоров’я зберігаю-чих технологій, курсів | 2018-2021, щороку | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 8,0 | 8,0 | 10,0 | | 10,0 | Створення умов для оновлення методики викладання превентивної освіти |
| 6. Забезпечення безпечних умов навчання учнів, вихованців навчальних закладів | 1) проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | Підвищення рівня знань відповідальних осіб з питань пожежної безпеки, організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту |
|  | 2) проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 140,0 | 140,0 | 150,0 | | 150,0 | Забезпечення безпечних умов експлуатації будівель та споруд навчальних закладів |
|  | 3) організація та проведення атестації робочих місць за умовами праці із санітарно-гігієнічним дослідженням факторів виробничого  середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому  місці | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 10,0 | 10,0 | 15,0 | | 15,0 | Забезпечення санітарних та технічних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства |
|  | 4) проведення протипожежних заходів | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 140,0 | 5,0 | 6,0 | | 6,0 | Забезпечення безпечних умов перебування дітей у закладах освіти |
|  | 5) проведення обстежень технічного стану приміщень та спортивних споруд навчальних закладів | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | Моніторинг стану безпеки приміщень та спортивних споруд навчальних закладів |
| 8. Ефективне управління на основі партнерства між учнями, вчителями та батьками | 1) активізація ролі громадських формувань (ради, батьківські комітети, учнівське самоврядування тощо) | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | | В управлінні школою братиме участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. Наглядова рада школи здійснюватиме громадський нагляд, братиме участь у визначенні стратегії розвитку навчального закладу, аналізуватиме діяльність посадових осіб, контролюватиме виконання кошторису та/або бюджету закладу, сприятиме залученню додаткових джерел фінансування. |
|  | 2) висвітлення діяльності навчальних закладів на сайтах у засобах масової інформації | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | |
|  | 3) публічне звітування керівників навчальних закладів перед учасниками навчально-виховного процесу, громадськістю про діяльність закладів | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | Місцевий  бюджет | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | |  |
|  | 4) запровадження процедури призначення керівників навчальних закладів на конкурсній основі | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | | | |  |
|  | 5) залучення родин до організації навчально-виховного процесу, здобуття батьками знань про розвиток дитини, ефективні способи виховання | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | | | |  |
|  | 6) здійснення контролю представниками батьківської громадськості за справедливим розподілом коштів та їх цільовим використанням | 2018-2021 | Сільська рада об’єднаної територіальної громади, відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради | | У межах кошторису на утримання виконавців | | | | | | |  |
| Разом за програмою | | | | | - | | 2073,0 | 3143,0 | 2041,0 | | 2042,0 | - |
| Всього за роками (тис. грн.) | | | | | 9299,0 | | 2073,0 | 3143,0 | 2041,0 | | 2042,0 |  |