**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 Розпорядження

 Великосеверинівського

 сільського голови

 «22» лютого 2018р

**ПЛАН**

**заходів з підготовки та відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області**

І. Організаційні заходи

 1.Розробити сценарний план урочистого заходу, присвяченого 80-ї річниці утворення Кіровоградської області.

**Відділу освіти, молоді**

**та спорту, культури та туризму**

**Вересень 2018 року**

 2.Забезпечити проведення урочистого заходу, концерту, вручення відзнак кращим представникам територіальної громади та органів місцевого самоврядування з нагоди 80-ї річниці утворення Кіровоградської області за участю:

1. учасників АТО, представників громадськості та жителів громади.

**Відділу освіти, молоді**

**та спорту, культури та туризму;**

**відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; загальний відділ**

 **Перша декада січня 2019 року**

 3.Забезпечити проведення на території місячників з благоустрою та поліпшення санітарного стану населених пунктів,оновлення державної символіки, виїзних знаків в населенні пункти сільської ради.

**Відділ земельних відносин комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства**

 **Друге півріччя 2018 року**

 4.Організувати проведення виїзних прийомів громадян керівництвом та виконавчим комітетом сільської ради.

 **Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та**

 **комунікацій з громадськістю;**

 **загальний відділ**

 **Протягом 2018 року**

 5.Рекомендувати релігійним громадам провести урочисті молебні за процвітання Кіровоградської області, підвищення благополуччя та добробуту українського народу.

 **Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;**

 **До 12 січня 2019 року**

 6.Організувати медичний супровід та належний санітарно-епідеміологічний нагляд у місцях проведення масових урочистих заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області.

**Відділ охорони здоров’я та соціального захисту**

 **Протягом 2018- січня 2019 року**

 7.Підготувати лист до Кіровоградського районного відділення поліції КВП ГУНП щодо забезпечення охорони громадського порядку.

**Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;**

 **Протягом 2018- січня 2019 року**

**ІІ. Культурно-мистецькі та спортивні заходи**

 1.Організувати та провести в закладах культури сільської ради мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію історії, традицій, видатних особистостей Кіровоградської області.

**Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму;**

 **Заклади культури сільської**

 **ради**

 **Грудень 2018-січень 2019 року**

 2.Організувати та провести в бібліотеках цикл презентацій нових книг з історії Кіровоградської області, виставки документів, фото-, архівних матеріалів, що ілюструють історію Кіровоградської області.

**Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму;**

 **бібліотеки сільської ради**

 **Грудень 2018-січень 2019 року**

 3.Організувати та провести акцію «Висадження Бузкової алеї», присвячену 80-ї річниці утворення Кіровоградської області.

 **Відділ земельних відносин комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства; відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму**

 **Квітень 2018 року**

 4.Провести спортивно-масові заходи серед учнівської молоді, присвячені 80-ї річниці утворення Кіровоградської області.

 **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму**

 **Лютий 2018-січень 2019 року**

**ІІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи**

 1.Провести у навчальних закладах сільської ради лекції, конкурси, тематичні виставки літератури, екскурсії, виховні години, виставки малюнків, фотовиставки, інтелектуальні ігри та інші заходи , присвячені 80-ї річниці утворення Кіровоградської області.

 **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму**

 **Протягом 2018-січень 2019 року**

2.Взяти участь в обласному соціальному проекті «Захисник Кіровоградщи

 **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму**

 **Травень-жовтень 2018 року**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_