gerb

**ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

від «\_\_» березня 2020 року №

с.Велика Северинка

**Про внесення змін до рішення Великосеверинівської сільської ради № 334 від 09 лютого 2018 року «Про затвердження місцевої програми «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2018-2020 роки»**

На виконання ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 25 грудня 2015 року №13, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,

**СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА**

1. Внести до місцевої програми «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2018-2020 роки наступні зміни, а саме:

1.1.Внести зміни до п.7 Паспорту Програми «Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми», замінивши цифру на значення 4280,0 тис. грн.;

1.2.Викласти в новій редакції додаток 1 (Додається);

1.3.Викласти в новій редакції п.7 додатку 3 (Додається).

1.4. Доповнити п.2 додатку 3 пп.2.1 (Додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти навиконавчийкомітетсільської ради.

**Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО**

**ПрограмацивільногозахистуВеликосеверинівськоїсільської ради**

**на 2018-2020 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ПовнаназваПрограми** | ПрограмацивільногозахистуВеликосеверинівськоїсільської ради  на 2018-2020 роки |
| **2.** | **Ініціатор розроблення програми** | АпаратВеликосеверинівської  сільської ради |
| **3.** | **Розробник програми** | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  Великосеверинівської сільської ради |
| **4.** | **Відповідальні виконавці програми** | Великосеверинівська сільська рада |
| **5.** | **Головна мета Програми** | Захист населення і території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту |
| **6.** | **Терміни реалізації програми** | 2018 - 2020 роки |
| **7.** | **Обсягфінансовихресурсів для реалізаціїПрограми** | 4280,0 тис. грн. 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення

відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

Додаток 1(зі змінами)

до рішеннясесіїВеликосеверинівської

сільської ради«09» лютого 2018року № 334

**РесурснезабезпеченняпрограмицивільногозахистуВеликосеверинівськоїсільської ради**

**на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсягкоштів, якийпропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми** | **Етапивиконанняпрограми** | | | | | **Усьоговитрат на виконанняпрограми** |
|  |  | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **Обсягресурсів,**  **усьоготис. грн.** |  |  | **530** | **1450** | **2300** | **4280** |
| **у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |
| **Місцевий бюджет\*** |  |  | **530** | **1450** | **2300** | **4280** |
| **Іншіджерела** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

**\* - обсягифінансуваннявизначаються з урахуваннямреальнихможливостей бюджету сільської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток3 (зі змінами)

до рішення сесії Великосеверинівськоїсільської ради«09» лютого 2018 року № 334

**Напрями діяльності та заходи**

**програми«ЦивільнийзахистВеликосеверинівськоїсільської ради» на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва**  **напрямку**  **діяльності (пріоритетнізавдання)** | **Перелікзаходів**  **програми** | **Термінвиконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела**  **фінансу**  **вання** | **Орієнтованіобсягифінансування (вартість),**  **тис. грн.** | | | | **Очікуваний**  **результат** |
| усього | **у тому числі:** | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Приведення у стан готовності для використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту | Закупівля лавок для сидіння, лежаків, закупівля ємностей для води, закупівля та заміна дверей вхідних, дверей аварійного виходу, закупівля біотуалетів, закупівля комплектів редукторів з електродвигунами (електроручних вентиляторів) приточно-витяжної системи вентиляції ЕРВ-72-3, закупівля майна, медикаментів та лікарських засобів, необхідних для укомплектування захисних споруд | 2018-  2020 | Відділземельнихвідносин, комунальноївласності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічнийвідділ | Місцевий бюджет | 200,0 | - | - | 200,0 | Буде приведено у готовність  для  використання за призначенням 4 захисніспорудицивільногозахисту |
| 2 | Створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Щорічне поповнення резерву пально-мастильних  матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт,будівельних та інших матеріалів, продовольства, предметів першої необхідності | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 120,0 | 10,0 | 55,0 | 55,0 | Щорічне поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |
| 2.1 |  | Закупівля засобів індивідуального захисту, комплектів засобів індивідуального захисту (костюм біологічного захисту, захисні бахіли, захисні окуляри, захисні рукавиці (нітрилові), респіратори (не нижче класу FFP2), ранцеві оприскувачі) та дезінфікуючих засобів дозволених до використання МОЗ України для проведення повного комплексу дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної інфекції, в тому числі загальної і поточної дезінфекції | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 150,0 |  |  | 150,0 | Буде забезпечено оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаною з інфекційною захворюваністю людей на території сільської ради |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки | Обладнання приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації) | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 1180,0 | 170,0 | 410,0 | 600,0 | Буде обладнано приміщення11 закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування системами протипожежного захисту |
| 3.2 |  | Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. | 2018-  2020 |  | Місцевий бюджет | 620,0 | 60,0 | 280,0 | 280,0 | Буде підвищено вогнестійкість  11 будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. |
| 3.3 |  | Монтаж (ревізія та ремонт) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 620,0 | 60,0 | 280,0 | 280,0 | Буде проведено ревізія, ремонт та монтаж пристроїв захисту від прямих попадань блискавки та її вториннихпроявів11будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. |
| 3.4 |  | Забезпечення протипожежного захисту приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (здійснення технічного обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту, пожежного спостереження, перевірка стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановлення протипожежних дверей, технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників,проведення замірів опору ізоляції електромережі), закупівля вогнегасників та укомплектування пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності | 2018-  2020 |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 15,0 | 135,0 | 150,0 | Буде забезпеченоналежнийпротипожеж-нийзахист11приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| 3.5 |  | Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет |  |  |  |  | Буде забезпечено функціонування 1 створеного підрозділу місцевої пожежної охорони |
| 3.6 |  | Облаштування пожежних гідрантів с. Підгайці.  Облаштування пірсів для забору води з природних водойм. | 2018-  2020 |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 60,0 | - | 140,0 | Буде побудовано 2 пірси для забору води пожежно-рятівною технікою, забезпечено роботу пожежних гідрантів.  Фінансування облаштування пожежних гідрантів передбачено програмою «Питна вода Великосеверинів-ської сільської ради» |
| 3.7 |  | Забезпечення приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування другим евакуаційним виходом з будівлі | 2018-2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 150,0 | - | - | 150,0 | Забезпечення належного протипожеж.захисту11приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| 4 | Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також з питань пожежної безпеки посадових осіб та осіб, зайнятих на роботах пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою. |  | 2018-  2020 |  | Місцевий бюджет | 30,0 | - | 15,0 | 15,0 | Буде забезпечено проведення щорічного навчання 8 посадових осіб та фахівців з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки |
| 5 | Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах |  | 2018-  2020 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального  господарства  Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 60,0 | 5,0 | 25,0 | 30,0 | Буде здійснюватися комплекс заходів по попередженню виникнення надзвичайних ситуацій на воднихоб’єктах та запобігання загибелі людей на них |
| 6 | Розвиток автоматизова-них систем зв'язку та оповіщення | Реконструкція системи оповіщення | 2018-  2020 |  | Місцевий бюджет | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | Буде обладнано 3 пункти оповіщення населення |
| 7 | Надання субвенції Кіровоградському МРВ УДСНС | Придбання паливно-мастильних матеріалів, робочого повсякденного форменого одягу, аварійно-рятувального обладнання, запчастин,черевиків з високими берцами. | 2018-  2020 | Фінансово-економічний відділ | Місцевий бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Буде забезпечено оперативне реагування у разі виникнення пожеж, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій |
|  | Усього на реалізацію програми |  |  |  |  | **4280,0** | **530,0** | **1450,0** | **2300,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_