**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження

Великосеверинівського

сільського голови

«28» грудня 2019 року №144-од

**ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2020р.**

**календарний план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Процес | Часові рамки | Тривалість | Контроль |
|  | Інформаційна компанія | з 25.02.2020 | 35 календарних днів | Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради |
|  | Прийом проектних пропозицій на предмет їх відповідності законодавству, реалістичності, достатності бюджету та надання звіту апарату Великосеверинівської сільської ради (додаток 2) | 30.03.2020 по 23.04.2020 | 25 календарних днів | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму, відділ земельних відносин комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства, служба соціального захисту Великосеверинівської сільської ради (**в залежності від категорії проекту**) |
|  | Апарат Великосеверинівської сільської ради надає Комісії звіти про аналіз відповідності проектів | 24.04 по 28.04.2020 | 3 робочих дні з дати подачі |  |
|  | Комісія приймає висновки щодо прийняття проектів на голосування (додаток 3) | 29.04 по 08.05.2020 | 10  календарних днів |  |
|  | Прийняття висновків щодо проектних пропозицій до голосування та на офіційному сайті | 11.05.2020 | 1 робочий день | Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради |
|  | Голосування за проекти (додаток 4) | 12.05 по 26.05.2020 | 15 календарних дні |  |
|  | Підрахунок голосів (затвердження рейтингу проектів на засіданні Комісії,його оприлюднення ) | 27.05.2020 | 1 робочий день | Комісія з питань Громадського бюджету Великосеверинівської ОТГ |
|  | Публікація списків переможців на офіційному сайті | 28.05.2020 | 1  робочий день | Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради |
|  | Реалізація проектів | 01.06 по 31.12.2020 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_