**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження

Великосеверинівськогосільського голови від 28 грудня 2019 року №144-од

(зі змінами відповідно до розпорядження від 28квітня 2020 року №62-од)

**ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2020р.**

**календарний план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Процес | Часові рамки  | Тривалість | Контроль  |
|  | Інформаційна компанія | з25.02.2020 | 35 календарних днів  | Відділорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради  |
|  | Прийом проектних пропозицій на предмет їх відповідності законодавству, реалістичності, достатності бюджету та надання звіту апарату Великосеверинівської сільської ради (додаток 2) | 30.03.2020по 23.04.2020 | 25календарних днів  | Відділосвіти, молоді та спорту, культури та туризму, відділ земельних відносин комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства, служба соціального захисту Великосеверинівської сільської ради (**в залежності від категорії проекту**) |
|  | Апарат Великосеверинівської сільської ради надає Комісії звіти про аналіз відповідності проектів  | 24.04 по 08.05.2020 | 10 робочих дні з дати подачі |  |
|  | Комісія приймає висновки щодо прийняття проектів на голосування (додаток 3) | 12.05 по 21.05.2020 | 10календарних днів  |  |
|  | Прийняття висновків щодо проектних пропозицій до голосування та на офіційному сайті | 22.05.2020 | 1 робочий день | Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради  |
|  | Голосування за проекти (додаток 4) | 25.05 по 27.05.2020 | 3календарних дні  |  |
|  | Підрахунок голосів (затвердження рейтингу проектів на засіданні Комісії,його оприлюднення )  | 28.05.2020 | 1 робочий день  | Комісія зпитань Громадського бюджету Великосеверинівської ОТГ |
|  | Публікація списків переможців на офіційному сайті | 29.05.2020 | 1робочий день  | Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Великосеверинівської сільської ради  |
|  | Реалізація проектів  | 01.06 по 31.12.2020 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_