Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу «Громадський бюджет – 2019» (станом на 31 грудня 2019 року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з\п*** | ***Назва******проєкту, автор проекту, місце реалізації проекту*** | ***Відповідальні за реалізацію******проєкту,******(тел. для довідок)*** | ***Етап******реалізації******проєкту*** | ***План, тис. грн.*** | ***Факт, тис. грн.*** | ***Дата початку проведення******заходів*** | ***Дата******завер-шення******проведення******заходів*** | ***Фото реалізованого******проєкту*** |
|  | ***с. Підгайці*** |
|  | «Вільний доступ» с.Підгайці, вулиця Говорова,49 (Проєкт №4 Євтодієва Г.М. ) | Великосеверинівська сільська радател.0500127299 | Реалізовано | 90 000 | 79594 | Вересень  | Жовтень  | C:\Users\HP\Downloads\20200424_091456.jpg |
|  | ***с. Оситняжка*** |
|  | Вуличне освітлення містків по вул. Центральній, Пушкінській та Садовій с .Оситняжка Великосеверинівської сільської ради»(Проєкт №3 Манукян Ю.В ) | Великосеверинівська сільська радател.0500127299 | Реалізовано | 101 129 | 98 957 | Жовтень | Жовтень | C:\Users\work\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20200428_085626.jpg |
|

|  |
| --- |
| ***с. Велика Северинка*** |

 |
|  | «Відновлення Музею Історії села Велика Северинка» с.Велика Северинка, вулиця Миру,1а(Проєкт №2Кравченко Т.Г.) | Великосеверинівська сільська радател.0500127299 | Реалізовано | 84 800 | 84 797 | Листопад | В стадії реалізації  |  |