Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу «Громадський бюджет – 2018»

(станом на 31 грудня 2018 року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з\п*** | ***Назва проєкту, автор проекту, місце реалізації проекту*** | ***Відповідальні за реалізацію проєкту,***  ***(тел. для довідок)*** | ***Етап***  ***реалізації***  ***проєкту*** | ***План, тис. грн.*** | ***Факт, тис. грн*** | ***Дата початку проведе-ння***  ***заходів*** | ***Дата заве-ршення***  ***прове-дення***  ***заходів*** | ***Фото***  ***реалізованого***  ***проєкту*** |
|  | ***с. Велика Северинка*** | | | | | | | |
| 1 | «Школа починається з порогу» с. Велика Северинка, вулиця Миру,2а  (Проєкт № 8 Голота Л.О.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 80 000 | 80 000 | Травень | Травень | C:\Users\HP\Desktop\IMG-41c229788d89374291c5fbb18b76c8d8-V.jpg |
| 2 | «Відкритий клас» с. Велика Северинка, вулиця Миру,2а  (Проєкт №9 Голота Л.О.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 50 000 | 50 000 | Травень | Травень | C:\Users\HP\Desktop\IMG-19bde308b763d4349d7adf95b7748da0-V.jpg |
| 3 - | «Територія школи – зона комфортного навчання» с. Велика Северинка, вулиця Миру,2а  (Проєкт №7 Голота Л.О.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 100 000 | 100 000 | Травень | Листопад | C:\Users\HP\Desktop\IMG-359692ed4a0949fcf1cb0e0c9cbcf0bd-V.jpg |
|  | ***с. Підгайці*** | | | | | | | |
| 4 | «Здорові діти – здорова нація» с. Підгайці, вул.. Говорова  (Проєкт №12 Гавриленко В.І.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 74 385 | 67 799 | Травень | Грудень | C:\Users\HP\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20191113_093536  підгайці.jpg |
|  | ***с. Оситняжка*** | | | | | | | |
| 5 | «Спортивний майданчик з вуличними тренажерами «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» с. Оситняжка, вул. Центральна,48 (Проєкт №3 Кудрявцева Л.І.) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 56 375 | 56 375 | Травень | Травень | C:\Users\HP\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\Оситняжка дитмайданчик\IMG-72f05cd7734146a1c8273819c828a006-V.jpg |
| 6 | «Руху правила єдині, знати їх усі повинні!» с. Оситняжка, вул. Центральна,48  (Проєкт №4 Ситник К.М. ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 60 000 | 60 000 | Жовтень | Жовтень | C:\Users\work\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20200428_090008.jpg |
| 7 | Дитячий майданчик «Веселий дворик» с. Оситняжка вул.Інгульська  (Проєкт №1 Красюк Т.В. ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 33 240 | 33 240 | Серпень | Серпень | C:\Users\work\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20200428_084143.jpg |
| 8 | Дитячий майданчик «Веселий дворик» с. Оситняжка вул.Садова  (Проєкт №2 Мосієнко О.В. ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 33 240 | 33 240 | Серпень | Серпень | C:\Users\HP\Desktop\дитячі майданчики 31.10.2019\20191031_102947.jpg |
|  | ***с. Лозуватка*** | | | | | | | |
| 9 | «Організація культурних та розвиваючих форм дозвілля молодого покоління»  с.Лозуватка (Проєкт №11 Тарасенко О.Ю. ) | Великосеверинівська сільська рада  тел.0500127299 | Реалізовано | 100 000 | 97 720 | Листопад | Грудень | C:\Users\HP\Downloads\IMG-20afbc31ee26cea5fb2919bec0af6c11-V.jpg |