

**ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

від \_\_ грудня 2020 року № \_\_\_\_

с. Велика Северинка

**Про затвердження місцевої**

**програми «Цивільний захист**

**Великосеверинівської сільської**

**ради» на 2021-2023 роки**

На виконання ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 25 грудня 2015 року №13, рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 25 вересня 2020 року №806 «Про продовження на 2021 рік терміну дії програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2012020 роки», з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

**СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити місцеву програму «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки (додається).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову, постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та охорони навколишнього середовища та постійну депутатську комісію з питань благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства Великосеверинівської сільської ради.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Великосеверинівської

сільської ради

« » грудня 2020 № \_\_\_

**Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Повна назва Програми** | Програма цивільного захисту Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки |
| **2.** | **Ініціатор розроблення програми** | Апарат Великосеверинівської сільської ради |
| **3.** | **Розробник програми** | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку |
| **4.** | **Відповідальні виконавці програми:** | Великосеверинівська сільська рада |
| **5.** | **Головна мета Програми** | Захист населення і території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту |
| **6.** | **Терміни реалізації програми** | 2021 - 2023 роки |
| **7.** | **Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми** | 14715,0 тис. грн.. 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення

відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

**І. ВСТУП**

Програма «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки (далі Пpoгpaмa ) розроблена відповідно до вимог:

Кодексу цивільного захисту України;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки»;

обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 25 грудня 2015 року №13;

рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 25 вересня 2020 року № 806 «Про продовження на 2021 рік терміну дії обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2016 – 2020 роки».

Програма спрямована на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є одним із повноважень у діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

**ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма**

Основною проблемою у сфері цивільного захисту населення сільської ради є неналежний рівень матеріального і фінансового забезпечення сил і заходів цивільного захисту, застарілої системи централізованого оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту населених пунктів сільської ради тощо.

Потребують удосконалення структура ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та виконання заходів цивільного захисту населення і територій сільської ради.

Інформування та оповіщення органів влади та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, через систему централізованого оповіщення, є одним з основних завдань цивільного захисту.

Ефективне виконання оповіщення не можливе без централізованої системи, побудованої на основі сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. На сьогодні такої системи не існує.

На території сільської ради функціонує 8 потенційно-небезпечних об'єктів (автозаправних та авто-газозаправних станцій). Для ліквідації можливих аварій на даних підприємствах особовий склад сил цивільного захисту забезпечений засобами індивідуального захисту не в повному обсязі.

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів сільської ради. Приміщення закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування обладнані системами протипожежного захисту не в повному обсязі. Не всі будівлі обладнані захистом від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів. Постійно здійснюються заходи по підвищенню вогнестійкості будівельних конструкцій, зокрема шляхом просочення дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами.

Основною причиною загибелі людей на воді є користування водними об'єктами, що не призначені для купання, нехтування найпростішими правилами безпеки поводження на воді, відсутність належного облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об'єктів, в першу чергу - сезонними рятувальними постами.

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів сільської ради, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні водними об'єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації потребує виділення коштів з бюджету.

Без належного фінансування зазначених заходів стає не можливою організація цивільного захисту населення і територій сільської ради.

**ІІІ. Мета Програми**

Головною метою Програми є захист населення і території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

**IV. Обґрунтування шляхів і способів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми**

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Для поліпшення цивільного захисту населення є необхідність у створенні резерву продовольчих і промислових товарів першої необхідності для забезпечення особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, постраждалого населення, захисних споруд цивільного захисту, пунктів управління та забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей.

Вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах сільської ради планується проводити шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету сільської територіальної громади, а також кошти підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інші незаборонені законодавством джерела.

Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади здійснюється в обсягах, передбачених рішеннями сільської ради про місцевий бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей місцевого бюджету та його пріоритетів.

Програму передбачається виконати в один етап, протягом 2021-2023 років.

**V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники**

1

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання за такими основними напрямами:

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на базі сучасних технологій з метою оперативного оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру;

забезпечення роботи місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в управлінні службами при організації та здійсненні запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій;

створення та накопичення місцевого матеріального резерву пально-мастильних матеріалів під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;

організація функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони;

удосконалення стану протипожежного водопостачання у населених пунктах об’єднаної територіальної громади;

попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах;

інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії;

оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту;

удосконалення системи підготовки керівного складу з питань цивільного захисту;

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

Показники ресурсного забезпечення Програми наведені у додатку 1.

**VI. Напрями реалізації та заходи Програми**

Програма розрахована на 2021-2023 роки і виконується у один етап. Виконавцями заходів Програми є Великосеверинівська сільська рада, організації, установи та підприємства усіх форм власності.

Виконавці Програми у межах повноважень несуть відповідальність за повне і своєчасне виконання заходів з її реалізації, а також за раціональне використання бюджетних коштів.

Напрямки реалізації та заходи Програми, а також передбачувані обсяги фінансування програми за роками наведені у додатку 2.

**VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за виконанням Програми здійснюється сільською радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження голови сільської ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

аналіз ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Додаток 1
 до Програми

**Ресурсне забезпечення програми цивільного захисту Великосеверинівської сільської ради**

**на 2021-2023 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | **Усього витрат на виконання програми** |
|  |  | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** |
| Обсяг ресурсів, усьоготис. грн. |  |  | 7115 | 3670 | 3930 | 14715 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сільськоїтериторіальної громади\* |  |  | 7115 | 3670 | 3930 | 14715 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |

\* - обсяги фінансування визначаються з урахуванням реальних можливостей бюджету сільської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Додаток 2

# до програми

**Напрями діяльності та заходи**

**програми «Цивільний захист Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва****напрямку****діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів****програми** | **Термін виконання** **заходу**  | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),** **тис. грн.**  | **Очікуваний** **результат** |
| усього | **у тому числі:** |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням | Закупівля лавок для сидіння, лежаків, закупівля ємностей для води, закупівля та заміна дверей вхідних, дверей аварійного виходу, закупівля біотуалетів, закупівля комплектів редукторів з електродвигунами (електроручних вентиляторів) приточно-витяжної системи вентиляції ЕРВ-72-3, закупівля майна, медикаментів та лікарських засобів, необхідних для укомплектування захисних споруд | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде приведено у готовність до використання за призначенням 5 захисних споруд цивільного захисту(З ПРУ та 2 найпростіших укриття) |
| 2 |  |
| 2.1 | Створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  Щорічне поповнення матеріального резерву пально-мастильних матеріалів та матеріалів,необхіднихдля запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 150 | 50 | 50 | 50 | Щорічне поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до встановлених обсягів |
| 2.2 | Оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаною з інфекційною захворюваністю людей | Закупівля засобів індивідуального захисту, комплектів засобів індивідуального захисту (костюм біологічного захисту, захисні бахіли, захисні окуляри, захисні рукавиці, респіратори ранцеві оприскувачі) та дезінфікуючих засобів дозволених до використання МОЗ України для проведення повного комплексу дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної інфекції, в тому числі загальної і поточної дезінфекції | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде забезпечено оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаною з інфекційною захворюваністю людей на території сільської ради |
| 3 |  |
| 3.1 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки |  Обладнання приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації). | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 1950 | 750 | 300 | 900 | Буде обладнано приміщення18закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування системами протипожежного захисту |
| 3.2 |  |  Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 250 | 90 | 100 | 60 | Буде підвищено вогнестійкість 17 будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами. |
| 3.3 |  |  Монтаж (ревізія та ремонт) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 550 | 200 | 150 | 200 | Буде проведено ревізія, ремонт та монтаж пристроїв захисту від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів 17 будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. |
| 3.4 |  |  Забезпечення протипожежного захисту приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (здійснення технічного обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту, пожежного спостереження, перевірка стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановлення протипожежних дверей, технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників,проведення замірів опору ізоляції електромережі), закупівля вогнегасників та укомплектування пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 350 | 100 | 100 | 150 | Буде забезпечено належний проти пожежний захист 18 приміщень (будівель) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| 3.5 |  |  Забезпечення функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 9000 | 5000 | 2000 | 2000 | Буде забезпечено функціонування 1 створеного підрозділу місцевої пожежної охорони |
| 3.6 |  | Облаштування пожежних гідрантів Созонівського НВКОблаштування пірсів для забору води з природних водойм. | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 300 | 100 | 100 | 100 | Буде побудовано 2 пірси для забору води пожежно-рятувальною технікою,забезпечено роботу пожежних гідрантів. |
| 3.7 |  | Забезпечення приміщення адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування другим евакуаційним виходом з будівлі | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 350 | 350 | - | - | Буде забезпечено другим евакуаційним виходом з будівлі приміщення адміністративної будівлі органу місцевого самоврядування |
| 4 | Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також з питань пожежної безпеки посадових осіб та осіб, зайнятих на роботах пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою. |  | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 15 | 5 | 5 | 5 | Буде забезпечено проведення навчання посадових осіб та фахівців з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки |
| 5 | Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах |  | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 30 | 10 | 10 | 10 | Буде здійснюватися комплекс заходів по попередженню виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та запобігання загибелі людей на них |
| 6 | Розвиток автоматизованих систем зв'язку та оповіщення | Реконструкція системи оповіщення  | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 400 | - | 400 |  | Буде обладнано 5 пунктів оповіщення населення |
| 7 | Надання субвенції Кіровоградському МРВ УДСНС |  Придбання паливно-мастильних матеріалів, робочого повсякденного форменого одягу, аварійно-рятувального обладнання, запчастин,черевиків з високими берцами. | 2021-2023 | Фінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 600 | 200 | 200 | 200 | Буде забезпечено оперативне реагування у разі виникнення пожеж, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій |
| 8 | Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту | Виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виготовлення стендів. | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 20 | 10 | 5 | 5 | Буде забезпечено виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виготовлення стендів. |
| 9 | Забезпечення працівників формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами дозиметричного та хімічного контролю |  | 2021-2023 | Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвиткуФінансовий відділ | Бюджет сільської територіальної громади | 150 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | **Усього на реалізацію програми** |  |  |  |  | **14715** | **7115** | **3670** | **3930** |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_