Додаток

до розпорядження сільського

голови від 04.02.2021р. №15-од

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2021рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Процес | Часові рамки  | Тривалість |
|  | Інформаційна кампанія | з 01.01.2021р.  |  |
|  | Прийом проектних пропозицій | 01.03.2021 – 31.03.2021р. | 31 календарних днів  |
|  | Аналіз проектів та підготовка експертного висновку | 01.04.2021- 25.04.2021 | 25 календарних днів  |
|  | Вирішення спірних питань, проведення комісії щодо затвердження списку проектів допущених до голосування, оприлюднення списку | 26.04.2021-05.05.2021 | 10календарних днів  |
|  | Період агітації та підготовки до процесу голосування | 06.05.2021-15.05.2021 | 10 календарних днів |
|  | Голосування | 17.05.2021-15.06.2021 | 30 календарних днів  |
|  | Підрахунок голосів  | 16.06.2021-23.06.2021 | 5 робочих днів |
|  | Затвердження рейтингу проектів на засіданні комісії, оприлюднення його | до 30.06.2021 |  |
|  | Реалізація проектів | 01.07.2021 – 25.12.2021  |  |
|  | Інформування про хід реалізації/виконання проектів | Протягом 2021 року |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_