**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження Великосеверинівського

сільського голови

«19»лютого 2021 року №24-од

**ПЛАН**

реалізації заходів цивільного захисту Великосеверинівської сільської територіальної громади у першому півріччі 2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Кінцевий термін виконання** | **Відмітка про виконання** |
|  | Участь у семінар-нараді з керівниками районних державних адміністрацій, міських, селищних та сільських рад стосовно розбудови системи цивільного захисту та реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на базовому (місцевому) рівні | лютий |  |
|  | Відвідування семінарських занять з керівниками та фахівцями з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, міських, селищних та сільських рад стосовно розбудови системи цивільного захисту та реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на базовому (місцевому) рівні | 24-25.02.21 |  |
|  | Утворення структурних підрозділів з питань цивільного захисту (призначення посадових осіб) у районних державних адміністраціях, виконавчих органів міських, селищних та сільських рад | 01.03.2021 |  |
|  | Утворити, оновити персональний склад, положення про місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальних комісій з їх ліквідації, комісії з питань евакуації (у разі потреби) | 01.03.2021 |  |
|  | Визначення потреби та організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. Оформлення книг обліку захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | 20.03.2021 |  |
|  | Визначення необхідних обсягів місцевих матеріальних резервів | 30.03.2021 |  |
|  | Розробка Програми цивільного захисту на 2021-2025 роки (Програми фінансування заходів цивільного захисту на 2021-2025 роки) | 01.05.2021 |  |
|  | Відпрацювання схеми оповіщення керівництва та сил реагування при виникненні НС | 05.05.2021 |  |
|  | Розробка положення про ланку територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ | 30.06.2021 |  |
|  | Розробка Розроблення плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік | 30.06.2021 |  |
|  | Розроблення положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту | 30.06.2021 |  |
|  | Розроблен Розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації | 30.06.2021 |  |
|  | Розроблення документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації | 30.06.2021 |  |
|  | Розроблення розпорядчих документів щодо створення штабу з ліквідації надзвичайної ситуації | 30.06.2021 |  |
|  | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі | 30.06.2021 |  |
|  | Організація, планування та здійснення евакуації населення, майна в безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення (розробка Плану евакуації населення та плану приймання і розміщення евакуйованого населення (у разі планування розміщення на їх території евакуйованого населення)) | 30.06.2021 |  |
|  | Забезпечення проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, територіальних громад, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | 30.06.2021 |  |
|  | Створення та організація роботи консультаційних пунктів для ведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій | 30.06.2021 |  |
|  | Уточнити терміни проведення функціонального навчання посадових осіб з питань цивільного захисту новостворених районних державних адміністрацій та територіальних громад | Березень-червень |  |
|  | Участь у виїзних зборах стосовно розбудови системи цивільного захисту та реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на базовому (місцевому) рівні | Щокварталу |  |
|  | Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності | 30.06.2021 |  |
|  | Здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об'єктів | 30.06.2021 |  |
|  | Проведення комплексу заходів на підвідомчих об'єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду | 30.06.2021 | Весна літо ТЕБ та НС |
|  | Організація роботи щодо удосконалення діяльності існуючих та утворення нових місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (згідно проведених розрахунків потреби). Утворення підрозділів місцевої пожежної охорони, передбачення в місцевих бюджетах та відповідних програмах економічного і соціального розвитку коштів на їх створення та функціонування та забезпечення пожежними депо, пожежною технікою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та організація їх цілодобового чергування | 30.06.2021 |  |

Відповідальна особа за пожежну

безпеку та цивільний захист на території

Великосеверинівської сільської ради Микола Палій