**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження Великосеверинівського

сільського голови

«25» березня 2021 року №45-од

**ЗАХОДИ**

**щодо організації укриття населення та створення фонду захисних споруд,**

**споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів**

**Великосеверинівської сільської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Відповідальні (виконавці)** | **Терміни виконання** | **Примітка** |
| 1 | Обстеження існуючих захисних споруд щодо їх готовності за призначенням із складанням відповідних актів, узагальнення отриманих результатів стану готовності захисних споруд цивільного захисту. Визначення захисних споруд, що неможливо використовувати для укриття населення, технічної можливості та економічної доцільності їх відновлення | відповідальна особа з питань ЦЗ | квітень -  грудень 2021 |  |
| 2 | Проведення відповідних розрахунків із  визначенням потреб фонду захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | відповідальна особа з питань ЦЗ | листопад 2021 |  |
| 3 | Обстеження об’єктів комунальної власності (приватної – за згодою їх власників) щодо їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | відповідальна особа з питань ЦЗ | квітень -  грудень 2021 |  |
| 4 | Затвердження фонду захисних споруд на засіданні комісії з питань техногенно-  екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Великосеверинівської сільської ради | відповідальна особа з питань ЦЗ | грудень 2021 |  |
| 5 | Заведення книг обліку захисних споруд, споруд подвійного призначення  та найпростіших укриттів;  Заведення (оновлення) паспортів та облікових карток захисних споруд | відповідальна особа з питань ЦЗ | березень – квітень 2021 |  |
| 6 | Розроблення та затвердження планів  приведення захисних споруд, споруд  подвійного призначення та  найпростіших укриттів у готовність до  використання за призначенням | відповідальна особа з питань ЦЗ | грудень 2021 |  |
| 7 | Розроблення та розміщення на офіційному сайті Великосеверинівської сільської ради інформації про фонд захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів із зазначенням їх адреси | відповідальна особа з питань ЦЗ | березень –  червень 2021 |  |

Відповідальна особа за пожежну

безпеку та цивільний захист на території

Великосеверинівської сільської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Микола Палій

(підпис) (Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року