Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради від 27.05.2021р. №54

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання проєкту бюджету Великосеверинівської територіальної громади на 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з Мінфіну  | Фінансовий відділ |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;- методики їх визначення | Після отримання з ДФ КОДА | Фінансовий відділ |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:- інструкції з підготовки бюджетних запитів;- граничних показників видатків місцевого бюджету;- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів  | Серпень вересень 2021 року | Фінансовий відділ |
| 4 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2022 рік. | Вересень-жовтень 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу  | Жовтень 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту місцевого бюджету | Жовтень – листопад 2021 року | Фінансовий відділ |
| 7 | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ |
| 8 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ |
| 9 | Підготовка проєкту рішення про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України. | Листопад2021 року | Фінансовий відділ |
| 10 | Схвалення проєкту рішення про місцевий бюджет | Листопад2021 року | Виконавчий комітет  |
| 11 | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 12 | Оприлюднення проєкту рішення сільської ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим комітетом Великосеверинівської сільської ради | За 20 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет  |
| 13 | Направлення схваленого проєкту рішення про місцевий бюджет до сільської ради |
| 14 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання сільською радою проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 15 | Доопрацювання проєкту рішення сільської ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2021 року | Фінансовий відділ |
| 16 | Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет у сільській раді | Грудень 2021 року | Виконавчий комітет, фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Затвердження місцевого бюджету | До 25 грудня 2021 року  | Великосеверинівська сільська рада  |
| 18 | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення про місцевий бюджет на 2022 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансовий відділ |
| 19 | Подання інформації, що міститься в затвердженому сільською радою рішенні про місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 20 | Оприлюднення рішення сільської ради про місцевий бюджет на 2022 рік у газеті, що визначена сільською радою. | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Фінансовий відділ редакція газети |

**Начальник фінансового відділу Інна Коробко**