**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядженням голови

Великосеверинівської сільської ради

від 03.12. 2021 року № 186-од

ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  
на період до 2030 року на території Великосеверинівської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Джерела за рахунок яких буде здійснюватись фінансування виконання заходів, тощо | Відповідальні виконавці |
|  | | | | | | |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Проведення інвентаризації об’єктів інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечити збір інформації щодо наявної інфраструктури, визначититехнічній стан та рівень доступності | Інвентаризація об’єктів інфраструктури з визначенням їх технічного стану та рівня доступності | IV квартал  2021 року | Місцеві бюджети | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
| 2. | Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчити питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади, у т.ч. щодо потреби у фінансовому ресурсі | Підготовка пропозицій щодо будівництва нових або реконструкція наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |

2

Продовження додатка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні | Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" | Надання рекомендацій Великосеверинівській сільській раді стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал  2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 4 | Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розробити та включити до регіональної і місцевих програм цивільного захисту . питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема провести оцінку потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | Включення питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | II квартал 2022 року | Місцевий бюджет | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
|  |  | 2) провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | Опублікування результатів моніторингу на офіційному вебсайті Великосеверинівської сільської ради | IV квартал 2022 року | місцевий бюджети | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 5. |  | 3) провести інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Розміщення відомостей про сховища на інформаційних ресурсах | IV квартал 2021 року | Місцевий бюджет | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
| 6. | Пристосування головних входів до будівель органів місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб 3 інвалідністю | IV квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Структурні підрозділи Великосеверинівської сільської ради |
| 7 | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням тендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Опублікування на офіційному вебсайті відповідальних виконавців результатів моніторингу | IV квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
|  |  | 2) провести моніторинг даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Розміщення результатів моніторингу на офіційному вебсайті | Щороку |  | Відділ земельних відносин,комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
| 8 | Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | Забезпечити проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | Забезпечення проведення регулярних заходів | Протягом 2021-2022 років | Місцевий бюджет | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 9 | Проведення інформаційної кампанії | Забезпечити організацію та проведення інформаційно- просвітницької кампанії "Україна без бар’єрів" | Проведення інформаційно- просвітницької кампанії | Протягом 2021-2022 років |  | Великосеверинівська сільська рада |
| 10. | Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | Проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Великосеверинівської сільської ради |
| 11 | Формування на рівні громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) надати службам у справах дітей територіальних громад методичну та організаційну підтримку у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | Збільшення кількості патронатних сімей у територіальних громадах, забезпечення розвитку сімейних | IV квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Великосеверинівської сільської ради  Великосеверинівська сільська рада |
|  |  | 2)забезпечити розвиток сімейних форм виховання, провести із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційну кампанію з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Збільшення відсотка влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Великосеверинівської сільської ради |
| 12 | Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | Провести заходи з фізичної культури і спорту осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації | Збільшення кількості фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів | Протягом 2021-2022 років | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 13 | Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1) здійснити підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | Підвищення фахівцями інклюзивно- ресурсних центрів кваліфікації з питань роботи з діагностичними засобами | IV квартал  2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
|  |  | 2) забезпечити заклади дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Оновлення матеріально- технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 відсотків закладів дошкільної освіти | IV квартал  2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 14 | Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | Провести тренінги для співробітників із залученням фахових експертів | Розроблення та затвердження інструкції для співробітників | III квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 15 | Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | Забезпечити участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи "Реформа харчування від А до Я" | Забезпечення функціонування платформи "Реформа харчування від А до Я" | IV квартал  2021 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |
| 16 | Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснити навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | Проведення навчання представників управлінських структур | IV квартал  2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради |