Додаток

до розпорядження сільського

голови від 23.12.2022р. №197-од

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Процес | Часові рамки | Тривалість |
|  | Інформаційна кампанія | з 10.01.2022р. |  |
|  | Прийом проектних пропозицій | 01.02.2022р. – 28.02.2022р. | 28 календарних днів |
|  | Аналіз проектів та підготовка експертного висновку | 01.03.2022р.- 10.03.2022р. | 10 календарних днів |
|  | Вирішення спірних питань, проведення комісії щодо затвердження списку проектів допущених до голосування, оприлюднення списку | 11.03.2022р.-20.03.2022р. | 10 календарних днів |
|  | Період агітації та підготовки до процесу голосування | 21.03.2022р.-30.03.2022р. | 10 календарних днів |
|  | Голосування | 01.04.2022р.-10.04.2022р. | 10 календарних днів |
|  | Підрахунок голосів | 11.04.2022р.-15.04.2022р. | 5 робочих днів |
|  | Затвердження рейтингу проектів на засіданні комісії, оприлюднення його | до 30.04.2022р. |  |
|  | Реалізація проектів | 01.05.2022р. – 31.12.2022р. |  |
|  | Інформування про хід реалізації/виконання проектів | Протягом 2022 року |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_