ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

від 29.06.2026 р.№68

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснити аналіз стану виконання бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, проаналізувати тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 08 липня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 2 | Надати фінансовому відділу інформацію про: - стан економічного і соціального розвитку громади у січні-червні 2026 року та очікуваних результатів до кінця року, - основні прогнозні показники економічного соціального розвитку громади на 2027-2029 роки; - цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на 2027-2029 роки | До 10 серпня 2026 року | Відділ економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради |
| 3 | Здійснити прогнозні розрахунки на 2027-2029 роки щодо: - прибутку комунальних підприємств територіальної громади - сум надходжень від орендної плати за користуванням майном | До 8 серпня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради спільно з відділом відділом земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства |
| 4 | Надати фінансовому відділу інформацію щодо планів реалізації проектів, реалізація яких вже розпочата і триватиме у 2027-2029 роках | До 8 серпня 2026 року | Відділ економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради спільно з іншими відділами Великосеверинівської сільської ради |
| 5 | Забезпечити прогнозування обсягів доходів бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади , загальних орієнтовних граничних показників видатків бюджету громади на 2027-2029 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України, області та громади , аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 10 липня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 6 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 рок | До 13 липня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 7 | Довести відділу економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки | До 13 липня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 8 | Сформувати середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2027-2029 роки відповідно до цілей та завдань, визначених відповідними документами стратегічного планування | До 24 серпня 2026 року | Відділ економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради |
| 9 | Схвалити рішенням інвестиційної ради Великосеверинівської сіль проект середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2027-2029 роки та подати його департаменту фінансів облдержадміністраці | До 31 серпня 2026 року | Відділ економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради |
| 10 | Надати фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради бюджетні пропозиції до бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки | До 27 серпня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11 | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки | До 03 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 12 | Організувати проведення нарад з розгляду показників, що містяться у бюджетних пропозиціях, та довести до головних розпорядників бюджетних коштів: 1) уточнені орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки; 2) обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027-2029 роки | До 07 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 13 | Надати фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради уточнені бюджетні пропозиції до бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки з метою прийняття рішення про включення поданих бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету | До 11 вересня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Подати сформований прогноз бюджету Великосеверинівської сільської ради на 2027-2029 роки | До 14 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 15 | Підготувати та надати фінансовому відділу проєкт розпорядження голови Великосеверинівської сільської ради про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки для подання його на затвердження одночасно із схваленням прогнозу бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади 2027- 2029 роки | До 28 серпня 2026 року | Відділ економічного розвитку та проектно-інвестиційної діяльності Великосеверинівської сільської ради |
| 16 | Підготувати проект розпорядження голови Великосеверинівської сільської ради про схвалення прогнозу бюджету Великосеверинівської сільської ради на 2027-2029 роки | До 01 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 17 | Подати схвалений прогноз бюджету Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки Великосеверинівській сільській раді для розгляду у порядку, визначеному радою | До 04 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| 18 | Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Великосеверинівської сільської ради прогнозу Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки | До 04 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |